## Sheet1
单位名称 | 见证对象 | 见证事项 | 见证时间 | 见证人 | 见证结论 | 存在问题 | 整改情况 | 附件
四川xx有限公司 | 某某某单位工程地下室 | 防水验收 | 2016-01-08 | 张三、李四、王二 | 相关单位指派了合适的人员参加本次验收；每次验收进行了现场检查和文件检查，检查内容较为全面。建设单位、监理单位和总包单位认为该单位工程地下室防水工程满足设计要求，同意验收。我站同意释放该质量控点。 | 1．质量计划中工序设置不合理。质量计划中防水工程验收只设置了一个工序，未合理分区，实际工序交叉严重，不利于质量计划的执行。 2．验收准备工作不充分，文件资料报验滞后。 3．资质报验检查不细致。如防水工程专业分包单位北京防水装饰工程有限公司的人员（陆明）的安全生产考核资质证书过期。 | 在监督鉴证过程中发现的各类问题，被监督方积极总结经验，形成了整改方案，整改方案包括质量文件升版、人员培训、质保检查等措施。经过历时四个月的整改，监督员对整改实施情况进行了验证，发现整改方案相关行动已全部落实。
中国核动力研究设计院 | 某某某单位压力容器 | 安全工程 | 2018-12-08 | 张三、李四、王二 | 相关单位指派了合适的人员参加本次验收；每次验收进行了现场检查和文件检查，检查内容较为全面。建设单位、监理单位和总包单位认为该单位工程地下室防水工程满足设计要求，同意验收。我站同意释放该质量控点。 | 1．质量计划中工序设置不合理。质量计划中防水工程验收只设置了一个工序，未合理分区，实际工序交叉严重，不利于质量计划的执行。 2．验收准备工作不充分，文件资料报验滞后。 3．资质报验检查不细致。如防水工程专业分包单位北京防水装饰工程有限公司的人员（陆明）的安全生产考核资质证书过期。 | 暂未整改